## TestCase
MGT Dashboard — UAT Checklist (MD04 Available Qty)
ขอบเขต: แก้ลำดับแถวในหน้า MD04-02 ให้ตรงกับ SAP (Stock → SafeSt → ตามวันที่ → รับเข้าก่อนจ่ายออก) แล้วคำนวณคอลัมน์ Available Qty ใหม่ · ทดสอบก่อน deploy ขึ้น PROD
Project |  | MGT BI Dashboard — MD04-02 Monitor Stock / Requirements List |  | Total cases | 7 | Pass rate
Environment |  | DEV / UAT (ก่อน deploy) |  | Pass | 0 | 0%
Tested by |  |  |  | Fail | 0 | ต้องได้ Pass ครบทุกเคส และชีต Compare ขึ้น "Match" ครบ 10 แถว ก่อน deploy
Version / Date |  |  |  | Pending | 7
Evidence |  | ภาพ SAP vs Dashboard อยู่ในชีต "Evidence" · ตารางเทียบ 10 material อยู่ในชีต "Compare" |  | N/A | 0
Test ID | Area | Test Case | Expected Result | Result | Tested At | Remark / Evidence
T01 | ลำดับแถว — วันเดียวกัน | material ที่มีทั้งรายการรับเข้าและจ่ายออกในวันเดียวกัน (เช่น PERB01-JP-CT-28 วันที่ 08-12-2026) | แถวรับเข้า (POitem / ShpgNt) แสดงก่อนแถวจ่ายออก (CusOrd) เหมือน SAP | Pending
T02 | Available Qty | เทียบคอลัมน์ Available Qty ทุกแถวกับ SAP MD04 | ตัวเลขตรงกับ SAP ทุกแถว ไม่ใช่แค่แถวสุดท้าย (เคส PERB01: ต้องเป็น 104 แล้ว 61 ไม่ใช่ 1 แล้ว 61) | Pending
T03 | แถว Stock | ตรวจแถวแรกสุดของตาราง | แถว Stock อยู่บนสุดเสมอ และ Available Qty เท่ากับยอดสต็อกปัจจุบันใน SAP | Pending
T04 | แถว SafeSt | material ที่มี Safety Stock (เช่น CAAL01-FR-BG-02) | แถว SafeSt อยู่ถัดจาก Stock และหักยอดออกถูกต้อง (Stock − SafeSt) | Pending
T05 | Regression — ไม่มีวันซ้ำ | material ที่ไม่มีวันที่ซ้ำกันเลย | ลำดับแถวและ Available Qty เหมือนเดิมทุกประการ ไม่เปลี่ยนจากก่อนแก้ | Pending
T06 | จำนวนแถว | นับจำนวนแถวในตารางเทียบกับ SAP | จำนวนแถวเท่ากับ SAP ไม่มีแถวหายหรือเกินจากการเรียงใหม่ | Pending
T07 | สรุป 10 material | ตรวจผลในชีต Compare | ทั้ง 10 material ขึ้นสถานะ Match — จำนวนแถว / Stock ตั้งต้น / Available แถวสุดท้าย / Available ณ แถววันซ้ำ ตรงกับ SAP | Pending
วิธีใช้ · ช่องพื้นเหลือง = ช่องที่ต้องกรอก
• กรอกชีต Compare ให้ครบ 10 material ก่อน แล้วค่อยสรุป Pass/Fail ในชีตนี้
• คอลัมน์ F (Tested At) เติมวันที่ให้เองเมื่อ Result = "Pass"
• ชีต Evidence — ภาพ E01–E20 (material ละ 2 ภาพ: SAP MD04 / Dashboard MD04)
ตัวอย่าง: T01 ¦ Result = Pass ¦ Remark = "PERB01 08-12-2026 แสดง POitem ก่อน CusOrd (ภาพ E01/E02)"
Formulas:
Tested At = IF([Result]="Pass",TEXT(TODAY(),"yyyy-mm-dd"),"")

## Compare
เทียบหน้า SAP MD04 กับ Dashboard MD04 — 10 Material
กรอกช่องพื้นเหลืองทั้งหมด · คอลัมน์ L คำนวณให้อัตโนมัติ · คอลัมน์ H เลือก Yes เมื่อ material นั้นมีวันที่ที่มีทั้งรายการรับเข้าและจ่ายออก (ถ้า No ไม่ต้องกรอก I, J)
# | Material | แถว SAP | แถว Dash | Stock ตั้งต้น SAP | Stock ตั้งต้น Dash | Available แถวสุดท้าย SAP | Available แถวสุดท้าย Dash | มีวันซ้ำ (รับ+จ่าย) | Available ณ แถววันซ้ำ SAP | Available ณ แถววันซ้ำ Dash | Status
1 | PERB01-JP-CT-28 | [9 empty] | Pending
2 | CAAL01-FR-BG-02 | [9 empty] | Pending
3 | ADIC01-SG-PA-01 | [9 empty] | Pending
4 | AMIC01-SG-BT-01 | [9 empty] | Pending
5 | CAAL02-CN-BG-01 | [9 empty] | Pending
6 | [10 empty] | Pending
7 | [10 empty] | Pending
8 | [10 empty] | Pending
9 | [10 empty] | Pending
10 | [10 empty] | Pending
หมายเหตุ: "Available ณ แถววันซ้ำ" = ตัวเลขในคอลัมน์ Available Qty ของแถวแรกในวันที่ซ้ำกันนั้น — จุดนี้คือจุดที่เคยเพี้ยน (เคส PERB01-JP-CT-28 SAP = 104 แต่ของเดิมขึ้น 1)

## Evidence
Test Evidence — ภาพ SAP MD04 เทียบ Dashboard MD04
material ละ 2 ภาพ · ต้องใช้ material และ plant เดียวกัน ถ่ายให้เห็นคอลัมน์ Date / MRP element / Receipt-Reqmt / Available Qty
1. PERB01-JP-CT-28
E01 — หน้า SAP — Stock/Requirements List (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
E02 — หน้า Dashboard — แท็บ Requirements (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
2. CAAL01-FR-BG-02
E03 — หน้า SAP — Stock/Requirements List (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
E04 — หน้า Dashboard — แท็บ Requirements (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
3. ADIC01-SG-PA-01
E05 — หน้า SAP — Stock/Requirements List (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
E06 — หน้า Dashboard — แท็บ Requirements (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
4. AMIC01-SG-BT-01
E07 — หน้า SAP — Stock/Requirements List (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
E08 — หน้า Dashboard — แท็บ Requirements (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
5. CAAL02-CN-BG-01
E09 — หน้า SAP — Stock/Requirements List (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
E10 — หน้า Dashboard — แท็บ Requirements (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
6. Material #6
E11 — หน้า SAP — Stock/Requirements List (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
E12 — หน้า Dashboard — แท็บ Requirements (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
7. Material #7
E13 — หน้า SAP — Stock/Requirements List (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
E14 — หน้า Dashboard — แท็บ Requirements (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
8. Material #8
E15 — หน้า SAP — Stock/Requirements List (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
E16 — หน้า Dashboard — แท็บ Requirements (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
9. Material #9
E17 — หน้า SAP — Stock/Requirements List (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
E18 — หน้า Dashboard — แท็บ Requirements (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
10. Material #10
E19 — หน้า SAP — Stock/Requirements List (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่
E20 — หน้า Dashboard — แท็บ Requirements (MD04)
⬇ วางภาพที่นี่